| Activitate | Durata | Predecesori |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | - |
| B | 8 | A,FF,6;A,SS,5 |
| C | 4 | A,FS,3 |
| D | 5 | A,FF,3 |
| E | 1 | B,SS,8;C,FF,7 |
| F | 6 | B,SS,6 |
| G | 2 | E,SS,8;F,FS,3 |
| H | 7 | D,SF,2;G,SS,6 |